## Slide 1
核心建议：先基线，后试点
先建立清楚的用电基线，再小范围改造与测量。
确认安全和使用体验后，再考虑扩大范围。
节能需设备、使用方式和管理流程共同配合。
单看月度总量不能证明改造产生因果效果。
01 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：核心建议段落。原文强调先基线、小范围改造与测量，确认安全和使用体验后再扩大；单看月度总量不能证明因果效果。
证据：
evidence_ec229098-0a7a-4954-94ec-6763e028d16f
evidence_fb653380-d447-46ef-93a4-d541670407d0

## Slide 2
试点范围与首批工作
覆盖教学楼A、教学楼B、图书馆和体育馆。
比较区间统一为一个示例月份。
首批工作为教学楼照明与公共区域控制。
实验室、消防和应急照明不进入自动断电范围。
范围扩大前必须重新检查安全要求。
02 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：试点范围段落。原文明确覆盖四个区域、统一示例月份、首批工作内容及自动断电排除范围。
证据：
evidence_e3c959e4-7e86-488c-8319-6ee5934e2e0c
evidence_f5c77227-162d-4b11-810a-da4fcd977b13

## Slide 3
示例基线与目标（单位：千瓦时）
基线和目标仅用于说明数据组织方法。
目标是计划值，尚未实现，不能作为实际测量。
区域 | 示例月基线 | 试点月目标
教学楼A | 12000 | 10000
教学楼B | 9000 | 8000
图书馆 | 8000 | 7000
体育馆 | 6000 | 5500
03 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：示例基线与目标段落及表格。原文说明表格中的基线和目标仅用于说明数据组织方法，单位统一为千瓦时；目标是计划值，尚未实现。
证据：
evidence_4b154e79-e993-4c0e-a0b6-1032055ddf8a
evidence_b5b70e95-81ea-46bb-9cdc-db32a4b177e0
evidence_bafc9cf6-7c57-4f39-ae66-1d3bc486e1a3

## Slide 4
示例基线与目标对比图
纵轴单位为千瓦时，系列区分基线与目标。
总用电受开放时间、人员规模、天气和活动安排影响。
Chart: 千瓦时
| 教学楼A | 教学楼B | 图书馆 | 体育馆
示例月基线 | 12000 | 9000 | 8000 | 6000
试点月目标 | 10000 | 8000 | 7000 | 5500
04 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：数据解读段落。原文建议用原生柱状图并列展示各区域示例基线与目标，纵轴标为千瓦时，系列名称明确区分基线和目标；并提醒总用电受多种因素影响，不能只凭两个数值认定节能率或项目收益。
证据：
evidence_4744b9eb-d0b9-477f-8b09-16124000baba
evidence_f409bfbb-aeaf-4a1c-b098-7d76b15c9b28
evidence_bafc9cf6-7c57-4f39-ae66-1d3bc486e1a3

## Slide 5
数据解读：不能只凭两个数值下结论
总用电受开放时间、人员规模、天气和活动安排影响。
不能只凭两个数值认定节能率或项目收益。
本文没有提供真实节能率和投资回收期。
05 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：数据解读段落。原文明确总用电受多种因素影响，不能只凭两个数值认定节能率或项目收益，且本文没有提供真实节能率和投资回收期。
证据：
evidence_4744b9eb-d0b9-477f-8b09-16124000baba
evidence_f409bfbb-aeaf-4a1c-b098-7d76b15c9b28

## Slide 6
改造措施：照明与管理并重
照明措施：检查空置时段、分区控制、自然采光配合、维护故障灯具。
管理措施：巡查记录、异常反馈和负责人确认。
自动控制应允许人工覆盖，并保留应急照明。
设备更换需结合现有设施实际，不能从示例数据推定品牌或采购价格。
06 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：改造措施段落。原文列出照明措施、管理措施、自动控制原则，并强调设备更换需结合现有设施实际情况，不能从示例数据直接推定品牌或采购价格。
证据：
evidence_e83ca342-86a9-40bc-a018-f4f2c0235e75
evidence_5a1bdd2f-6c7b-42ab-bb75-7c2542d6e2e1

## Slide 7
实施安排与责任分工
准备阶段：设施清单、基线记录和安全检查。
试点阶段：按区域逐步实施，保留原设置以便恢复。
观察阶段：对比相同口径数据，记录开放时长与活动变化。
复盘阶段：检查能耗、照明体验、安全反馈和维护负担。
后勤、使用部门、数据负责人和项目协调人分工协作。
所有角色是建议分工，不是已经设立的组织。
07 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：实施安排与责任分工段落。原文描述准备、试点、观察、复盘四阶段，以及后勤团队、使用部门、数据负责人和项目协调人的建议分工，并明确所有角色是建议分工，不是已经设立的组织。
证据：
evidence_4b548541-cdd4-4b39-844f-b241f4aee7c0
evidence_d449b4dc-e2a9-4fb1-a5ec-fbe282042601
evidence_23cdd550-70f1-41f9-88a5-06c86b3c0313
evidence_0a729c6d-3810-477e-887c-3c42842d34eb

## Slide 8
风险限制与验证下一步
设备改造可能影响照明体验；过度自动化可能造成误关。
统计口径变化可能制造虚假的节能改善。
应建立人工恢复方式、特殊活动例外和一致的数据记录。
缺少真实对照与现场测量时，结论应保持待验证。
试点结束后检查安全、可用性、能耗记录与使用反馈。
下一步：确认现场范围与负责人，补齐真实基线，执行可恢复试点。
08 / 08 · 来源索引见备注及ObjectMap
Notes: 来源：风险与限制、验证与下一步段落。原文列出设备改造、过度自动化、统计口径变化等风险，以及人工恢复、特殊活动例外、一致数据记录等应对；并说明试点结束后应检查设施安全、可用性、能耗记录与使用反馈，下一步是确认现场范围与负责人、补齐真实基线、执行可恢复试点。
证据：
evidence_be54dbcb-a86f-4d98-b178-d306d93aafd4
evidence_11156959-029f-471f-939e-a89f46e544b8
evidence_039f3317-cde9-4994-9908-d350156ec0f8
evidence_47d4e1c7-77cb-44e6-b1d1-88b2bd4c3226